## UCP
Paquete | Puntos de Caso de Uso - Use Case Points
Unadjusted Use Case Points:
Análisis de Actores
Complejidad | Definición | Peso | Cantidad | Peso Total
Simple | Representa otro sistema con una interfase definida de aplicación programada | 1 | 1 | 1
Promedio | Interactúa con otra aplicación a través de un protocolo o interacción humana a través de terminal de línea | 2 | 2 | 4
Complejo | Interacción humana a través de interfase usuario gráfica | 3 | 3 | 9
TOTAL |  |  | 6 | 14
Análisis de Casos de Uso
Complejidad | Definición | Peso | Cantidad | Peso Total
Simple | Tiene 3 o menos transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con menos de 5 objetos de análisis | 5 | 1 | 5
Promedio | Tiene 3 a 7 transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con 5 a 10 objetos de análisis | 10 | 13 | 130
Complejo | Tiene más de 7 transacciones incluyendo cursos alternativos. Casos de uso con más de 10 objetos de análisis | 15 | 2 | 30
TOTAL |  |  | 16 | 165
Total de Unadjusted Case Points |  |  |  | 179
Adjusted Use Case Points: AUCP = UUCP × TCF × EF |  |  |  | 122.2481
Esfuerzo Estimado en horas: AUCP x 20 |  |  |  | 2444.961 | Hs.
Fases:
| Especificación |  | 5% | 122.2481 | Hs.
| Análisis |  | 10% | 244.4961 | Hs.
| Diseño |  | 10% | 244.4961 | Hs.
| Construcción |  | 50% | 1222.4805 | Hs.
| Integración |  | 5% | 122.2481 | Hs.
| Pruebas |  | 15% | 366.7441 | Hs.
| Administración |  | 5% | 122.2481 | Hs.
|  |  | 100% | 2444.961 | Hs.

## TCF
Factor de Complejidad Técnica -Technical Complexity Factor (TCF)
Factor | Descripción | Peso | Valor Asig. | Factor Calc | Comentarios
T1 | Sistema Distribuido | 2 | 0 | 0 | Central system
T2 | Tiempo de Respuesta, objetivos de performance | 1 | 3 | 3 | Speed is probably limited by human input
T3 | Eficiencia de Usuario Final | 1 | 3 | 3 | Does not have to be so quick
T4 | Complejidad de procesamiento interno | 1 | 1 | 1 | No complex calculations
T5 | Codigo debe ser reusable | 1 | 0 | 0 | No
T6 | Easy to install | 0.5 | 5 | 2.5 | Must be very easy to install
T7 | Easy to use | 0.5 | 3 | 1.5 | User-friendly
T8 | Portable | 2 | 0 | 0 | No
T9 | Easy to change | 1 | 2 | 2 | No need
T10 | Concurrent | 1 | 3 | 3 | Multiple requests
T11 | Includes special security objectives | 1 | 5 | 5 | Top notch
T12 | Provides direct access for third parties | 1 | 5 | 5 | WEB users have direct access
T13 | Special user training facilities are required | 1 | 1 | 1 | Few internal users, easy to use system
Total Technical factor (Tfactor): |  |  |  | 27
0.87
TCF = 0.6 + (.01 × TFactor)
TCF = 0.6 + (.01 × 27) = 0.6 + 0.27 = 0.87
FALSE

## EF
Factor de Entorno -Environment Factor (EF)
Factor | Descripción | Peso | Valor Asig. | Factor Calc | Comentarios
E1 | Familiar with the project model that is used | 1.5 | 1 | 1.5 | Most staff is not familiar with the model
E2 | Application experience | 0.5 | 4 | 2 | Most staff has worked many years in this applic.
E3 | Object-oriented experience | 1 | 5 | 5 | Object masters
E4 | Lead analyst capability | 0.5 | 0 | 0 | No extern consultant is used
E5 | Motivation | 1 | 5 | 5 | The team is highly motivated
E6 | Stable requirements | 2 | 5 | 10 | We don't expect changes
E7 | Part-time staff | -1 | 0 | 0 | None
E8 | Difficult programming language | -1 | 3 | -3 | Java
Total Environment Factor (Efactor): |  |  |  | 20.5
EF = 1.4+(-0.03 × EFactor) |  |  |  | 0.785
EF = 1.4 + (-0.03 × 12) = 1.04 - 0.285 = 0.755

## Act y CU
| NOTA: Completar con los datos del Paquete | Complejidad
| Actores | Baja | Media | Alta
1 | Customer | 1
2 | SystemBroker |  | 2
3 | Admin |  |  | 3
4
| Total Actores por Complejidad | 1 | 2 | 3
Complejidad
| Caso de Uso | Baja | Media | Alta
1 | ABM usuarios |  | 5
2 | ABM expedientes |  | 5
3 | Emision de Reportes |  | 3
4 | Procesar Backup centralizado |  |  | 2
5 | Login | 1
6
7
8
9
10
11
| Total Casos de Uso por Complejidad | 1 | 13 | 2